## Drogi
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa z przebudową ulic: Kraszewskiego i 3 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
Branża drogowa
Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
|  |  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
|  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0.59 |  | 0
2. | D-01.02.01 | Usunięcie drzew lub krzaków |  |  |  | 0
|  | Ścinanie drzew bez utrudnień śred. do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2km | szt. | 3 |  | 0
|  | Ścinanie drzew bez utrudnień śred. do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2km (drzewa owocowe na terenie ogródków działkowych) | szt. | 55 |  | 0
|  | jw. lecz o średnicy 16-35cm | szt. | 2 |  | 0
|  | Przesadzenie roślin ozdobnych, drzew lub krzewów owocowych w związku z regulacją i poszerzeniem pasa drogowego | szt. | 50 |  | 0
|  | Karczowanie krzaków i podszycia ilość sztuk 3000/ha | ha | 0.03 |  | 0
3. | D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki
|  | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na jezdni ul. Kraszewskiego i 3 Maja, grub. podbudowy 20cm | m2 | 860.7 |  | 0
|  | Rozebranie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 52 |  | 0
|  | Rozebranie nawierzchni zjazdu z płyt betonowych | m2 | 40 |  | 0
|  | Rozebranie nawierzchni chodnika z asfaltu lanego grubości 3cm (przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową oraz przy SP1) | m2 | 234.2 |  | 0
|  | Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową | m | 187.9 |  | 0
|  | Rozebranie obrzeży betonowych (przy chodnikach) | m | 23.8 |  | 0
|  | Rozebranie i przestawienie słupków stalowych do znakow drogowych | szt. | 1 |  | 0
|  | Zdjęcie i zawieszenie tarcz znaków drogowych (informacyjny D-4a na ul. Kraszewskiego) | szt. | 1 |  | 0
|  | Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej lub drewnianego wysokości 1,50m w związku z poszerzeniem i regulacją pasa drogowego wraz z cokołem | m2 | 255 |  | 0
|  | Rozebranie bramy wjazdowej drewnianej wraz ze słupkami na teren ogrodów działkowych w związku z poszerzeniem lub regulacją pasa drogowego | szt. | 1 |  | 0
|  | Rozebranie bramek wejściowych na teren ogrodów działkowych stalowych lub drewnianych wraz ze słupkami w związku z poszerzeniem lub regulacją pasa drogowego | szt. | 3 |  | 0
|  | Ustawienie nowego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych wysokości 1,50m (śred. słupków 63,5mm, rozstaw słupkow co 2,50m) w związku z poszerzeniem i regulacją pasa drogowego | m2 | 232.5 |  | 0
|  | Ustawienie nowej bramy wjazdowej stalowej panelowej wraz ze słupkami (wysokość bramy 2,00m, szerokość bramy 4,00m) na teren ogrodów działkowych w związku z poszerzeniem lub regulacją pasa drogowego | szt. | 1 |  | 0
|  | Ustawienie nowych bramek wejściowych panelowych wraz ze słupkami (wysokość bramek 1,50m, szerokość bramek 1,00m) na teren ogrodów działkowych w związku z poszerzeniem lub regulacją pasa drogowego | szt. | 3 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty przygotowawcze |  |  |  | 0
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
4. | D-02.01.01A | Odwodnienie wykopów
|  | Wykonanie odwodnienia wykopów w związku z wymianą gruntów nienośnych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja | kpl. | 1 |  | 0
5. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów
|  | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 199.37 |  | 0
|  | Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+241.69 do km 0+399.06 z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m2 | m2 | 1213 |  | 0
|  | Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na ul. 3 Maja z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m2 | m2 | 1151.1 |  | 0
|  | Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatok postojowych na ul. 3 Maja z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m2 | m2 | 127.56 |  | 0
|  | Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów bitumicznych na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+241.69 do km 0+399.06 z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m2 | m2 | 44.4 |  | 0
|  | Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+241.69 do km 0+399.06 z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m2 | m2 | 99.6 |  | 0
|  | Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów na ul. 3 Maja z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m2 | m2 | 76.68 |  | 0
6. | D-02.05.01 | Wymiana gruntów nienośnych z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów
|  | Wykonanie wymiany gruntów nienośnych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów | m3 | 13159.35 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  | 0
| D-04.00.00 | PODBUDOWY
7. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
|  | Koryto wykonywane pod konstrukcję jezdni ul. Kraszewskiego od km 0+000.00 do km 0+241.69 w gruncie kat. II-IV - śr. głębokość koryta 57cm | m2 | 1982.37 |  | 0
|  | Koryto wykonywane pod zatoki postojowe na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+000.00 do km 0+241.69 w gruncie kat. II-IV - śr. głębokość koryta 31cm | m2 | 618 |  | 0
|  | Koryto wykonywane pod zjazdy z kostki brukowej betonowej oraz bitumiczne na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+000.00 do km 0+241.69 w gruncie kat. II-IV - śr. głębokość koryta 45cm | m2 | 452.5 |  | 0
|  | Koryto wykonywane pod chodniki na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+000.00 do km 0+241.69 w gruncie kat. II-IV - śr. głębokość koryta 17cm | m2 | 938.75 |  | 0
|  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ul. Kraszewskiego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 3074.35 |  | 0
|  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ul. 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1151.1 |  | 0
|  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatok postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 869.16 |  | 0
|  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów bitumicznych na ul. Kraszewskiego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 555 |  | 0
|  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na ul. Kraszewskiego i 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 208.68 |  | 0
|  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników na ul. Kraszewskiego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1597.8 |  | 0
|  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni opasek przykrawężnikowych na ul. 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 195.6 |  | 0
|  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w obrębie zatok postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 33 |  | 0
|  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w obrębie zjazdów bitumicznych i z kostki brukowej betonowej na ul. Kraszewskiego i 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 193.5 |  | 0
8. | D-04.02.02 | Warstwy mrozoochronne
|  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z pospółki na całej szerokości jezdni ul. Kraszewskiego, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 3074.35 |  | 0
|  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z pospółki na całej szerokości jezdni ul. 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1151.1 |  | 0
|  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z pospółki na całej szerokości zatok postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 869.16 |  | 0
|  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z pospółki na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 555 |  | 0
|  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z pospółki na zjazdach z kostki brukowej betonowej na ul. Kraszewskiego i 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 208.68 |  | 0
9. | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  | 0
|  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie na jezdni ul. Kraszewskiego | m2 | 2562 |  | 0
|  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego | m2 | 462.5 |  | 0
|  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie na jezdni ul. Kraszewskiego | m2 | 5124 |  | 0
|  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego | m2 | 462.5 |  | 0
|  | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową na jezdni ul. Kraszewskiego | m2 | 2562 |  | 0
|  | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego | m2 | 462.5 |  | 0
|  | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową na jezdni ul. Kraszewskiego | m2 | 5124 |  | 0
|  | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego | m2 | 462.5 |  | 0
10. | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w pobliżu zjazdów i zatok postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja w celu wysokościowego ich dostosowania do przyległego terenu | m3 | 50 |  | 0
11. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni ul. Kraszewskiego, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 2562 |  | 0
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni ul. 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 959.25 |  | 0
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zatokach postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 724.3 |  | 0
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 462.5 |  | 0
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach z kostki brukowej betonowej na ul. Kraszewskiego i 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 173.9 |  | 0
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na chodnikach na ul. Kraszewskiego, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1331.5 |  | 0
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na opaskach przykrawężnikowych na ul. 3 Maja, grub. po zagęszczeniu 15cm | m2 | 163 |  | 0
12. | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
|  | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, dowożonej, na jezdni ul. Kraszewskiego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm | m2 | 2562 |  | 0
|  | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, dowożonej, na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm | m2 | 462.5 |  | 0
|  | Razem dział: Podbudowy |  |  |  | 0
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE
13. | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
|  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W dowożonej, na jezdni ul. Kraszewskiego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm | m2 | 2562 |  | 0
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S dowożonej, na jezdni ul. Kraszewskiego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 2562 |  | 0
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S dowożonej, na zjazdach bitumicznych ul. Kraszewskiego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 462.5 |  | 0
14. | D-05.03.11 | Recykling (frezowanie)
|  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych drogi na zimno: śr. grubość warstwy 12cm (w dwóch warstwach 7+5cm) z odwiezieniem urobku na miejsce składowania na odl. 6km (na jezdni ul. Kraszewskiego i 3 Maja) | m2 | 860.7 |  | 0
15. | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
|  | Wykonanie nawierzchni jezdni ul. 3 Maja z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 959.25 |  | 0
|  | Wykonanie nawierzchni zatok postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 724.3 |  | 0
|  | Wykonanie nawierzchni zjazdów na ul. Kraszewskiego i 3 Maja z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 173.9 |  | 0
|  | Regulacja pionowa istn. nawierzchni zjazdów na ul. 3 Maja z kostki brukowej betonowej szarej z uzupełnieniem podsypki cementowo - piaskowej | m2 | 44.5 |  | 0
|  | Razem dział: Nawierzchnie |  |  |  | 0
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
16. | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
|  | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III | m2 | 2008.49 |  | 0
|  | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm z wykorzystaniem zdjętej ziemi urodzajnej oraz z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5km | m2 | 2008.49 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty wykończeniowe |  |  |  | 0
| D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG
17. | D-07.01.01 | Znaki drogowe poziome
|  | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 4.08 |  | 0
|  | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 19.38 |  | 0
18. | D-07.02.01 | Znaki drogowe pionowe
|  | Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 63,5mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 9 |  | 0
|  | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B średnich - folia odblaskowa II generacji | szt. | 1 |  | 0
|  | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D średnich - folia odblaskowa II generacji | szt. | 2 |  | 0
|  | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D średnich - folia odblaskowa I generacji | szt. | 6 |  | 0
19. | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
|  | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych, rozstaw słupków 2/4m w obrębie przepustu (skosy 12m i 8m) | m | 34 |  | 0
20. | D-07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
|  | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków co 1,5m w obrębie przepustu | m | 9 |  | 0
|  | Razem dział: oznakowanie dróg |  |  |  | 0
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
21. | D-08.01.01. | Krawężniki betonowe
|  | Ustawienie krawężników betonowych na ul. Kraszewskiego o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) | m | 1560 |  | 0
|  | Ustawienie krawężników betonowych na ul. 3 Maja o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) | m | 400 |  | 0
|  | Regulacja pionowa krawężników betonowych na istniejących zjazdach na ul. 3 Maja z uzupełnieniem podsypki cem.-piaskowej | m | 32 |  | 0
22. | D-08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej
|  | Wykonanie chodników na ul. Kraszewskiego z kostki brukowej szarej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1331.5 |  | 0
|  | Wykonanie opasek przykrawęznikowych na ul. 3 Maja z kostki brukowej szarej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 163 |  | 0
23. | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe
|  | Ustawienie obrzeży betonowych na ul. Kraszewskiego o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 760 |  | 0
|  | Ustawienie obrzeży betonowych na ul. 3 Maja o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 330 |  | 0
|  | Razem dział: Elementy ulic |  |  |  | 0
| GG-00.00.00 | POMIAR POWYKONAWCZY
24. | GG-00.12.01 | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych
|  | Wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanych obiektów drogowych | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem: pomiar powykonawczy |  |  |  | 0
Wartość netto [PLN}: | [5 empty] | 0

## Przepust
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa z przebudową ulic: Kraszewskiego i 3 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
Przepust w km 0+340,58
Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| DP-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | DP-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
|  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym wraz z wytyczeniem obiektu inżynierskiego | szt. | 1 |  | 0
2. | DP-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki
|  | Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych śred. 50cm | m | 7 |  | 0
|  | Rozebranie umocnienia wylotu z listwy bariery stalowej ochronnej | m | 3 |  | 0
| DP-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3. | DP-03.01.02 | Przepusty stalowe z blachy falistej
|  | Przepust pod koroną drogi z rur stalowych, średnicy 80cm, grub. blachy 2mm na przygotowanym fundamencie. Zakończenia ścięte | m | 14 |  | 0
|  | Wykonanie fundamentów umocnienia wlotu i wylotu z betonu C25/30 (B30) w deskowaniu | m3 | 0.7 |  | 0
Zabezpieczenie konstrukcji przed przenikaniem wody opadowej
|  | geowłókniną o masie min. 500g/m2 | m2 | 75.6 |  | 0
|  | geomembraną o grub. min. 1,00mm | m2 | 37.8 |  | 0
|  | Wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-32mm stablizowanego mechanicznie wokół konstrukcji stalowej | m3 | 20.16 |  | 0
|  | Fundament pod przepust z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-32mm, śr. grubości 40cm | m3 | 10.1 |  | 0
| DP-04.00.00 | PODBUDOWY
4. | DP-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
|  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV /konstrukcja fundamentu/ | m2 | 25.2 |  | 0
| DP-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5. | DP-06.01.03 | Umocnienie ścieków i rowów brukowcem lub elementami prefabrykowanymi
|  | Umocnienie skarp i dna rowów brukowcem o grubosci 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 10.5 |  | 0
6. | DP-06.04.01 | Rowy
|  | Oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm | m | 40 |  | 0
|  | Wartość netto [PLN] |  |  |  | 0