## UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

## nr  TI. 7021. 93. 2011

zawarta w dniu …………….. 2011r. w Nidzicy, pomiędzy:

Gminą Nidzica z siedzibą w Nidzicy przy Placu Wolności 1, 13-100 Nidzica reprezentowaną przez:

Burmistrza Nidzicy – Dariusza Szypulskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.. ), o następującej treści:

§1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka, położonej na działce o nr ew. 89/2, obręb nr 7.

- Oferta Wykonawcy z dnia …………., wraz z kosztorysem ofertowym stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający uzyskał pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

§2

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego

  - Zgłoszenie robót budowlanych będących przedmiotem umowy w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

  - Przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy

  - Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w §4 niniejszej umowy.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru nad realizacją umowy.

- Obowiązki Wykonawcy

  - Zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przystąpienia do prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia w obrębie placu budowy i inne szkody zawinione przez Wykonawcę, które naprawi na swój koszt.

  - Współpraca ze służbami Zamawiającego oraz zarządcą budynku – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy.

  - Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  - Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

  - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

  - Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

§3

Terminy wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie robót i przekazanie  Zamawiającemu całego przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego ustala się najpóźniej na dzień 30 września 2011 roku.

- Terminy ustalone w ust.1 ulegną przesunięciu w przypadku:

- przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy lub postoju.

§4

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 7 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 2 dni przed wyznaczonym dniem rozpoczęcia czynności odbiorowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty oraz świadectwa i protokoły wykonanych prób, projekty i decyzje wymagane prawem budowlanym.

- Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół,  który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty i uszkodzenia zadania.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§5

Odpowiedzialność za wady

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięci wad.

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §10 niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - Zamawiający odstąpi od umowy z Wykonawcą.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§6

Wynagrodzenie

- Wartość zamówienia strony ustalają w cenie brutto w wysokości nie przekraczającej …………….. zł. (słownie: …………..).

- Ustala się wynagrodzenie kosztorysowo, które odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w załączonym kosztorysie ofertowym robót. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego z uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone. O mogącym nastąpić zwiększeniu zakresu robót w stosunku do kosztorysu ofertowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie umożliwiającym ewentualną zmianę umowy.

§7

Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego i kosztorysu powykonawczego odpowiadającego formą kosztorysowi ofertowemu. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze-podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego z potwierdzeniem usunięcia tych wad (protokół usunięcia wad).

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Zamawiający zobowiązuję się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni. Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury na Urząd Miejski w Nidzicy, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1 NIP: 745-00-07-767, REGON: 000687764

Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury końcowej, kar umownych, kosztów naprawy szkód zawinionych przez Wykonawcę oraz kwot z tytułu utraconej wartości użytkowej i technicznej za wady nie nadające się do usunięcia a umożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Egzekwowanie kar umownych, kosztów naprawy szkód zawinionych przez Wykonawcę oraz kwot z tytułu utraconej wartości użytkowej i technicznej będzie dokonywane poprzez potrącenie części wynagrodzenia w wysokości kar, kosztów naprawy szkód oraz kwot z tytułu utraconej wartości użytkowej i technicznej z niezapłaconej faktury. Obciążenie karą,  kosztami naprawy szkód zawinionych przez Wykonawcę oraz kwotami z tytułu utraconej wartości użytkowej i technicznej będzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie umożliwiającym terminową zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Rękojmia

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

§9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1%  od wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% od wartości przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku przekroczenia 7 dni zwłoki, wysokość kar, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosić będzie 0,3% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§10

Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§11

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

a) Zamawiający:      -  Halina Piotrkowska – kierownik wydziału techniczno-inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;

Bartosz Banaś – inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy

b) Wykonawca:       - ……………………………

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

- Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze - Zamawiający.

Wykonawca:								Zamawiający: